Бизнес-план

«Домашняя кондитерская “БуМашка торты”»

ОКВЭД 10.71. «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий,

тортов и пирожных недлительного хранения»

Инициатор проекта: ФИО

Адрес:

Электронная почта:

ИНН:

Контактный телефон:

Стоимость проекта (всего) - 350 000,00 руб.,

в т.ч.: выплата по соц. контракту - 350 000,00 руб.,

собственные средства - 0,00 руб.,

заемные средства - 0,00 руб.

Куретское МО, 2026 г.

Содержание

- Резюме проекта

- Цель проекта

- Описание услуги

- Способ реализации проекта

- Анализ рынка

- Организационно-правовые аспекты

- Маркетинг

- Производственный план

- Организационный план

- Примерный прайс на оказываемые услуги

- Календарный план

- Финансовый план

- Риски и способы минимизации

- Заключение

## 1. Резюме проекта

## Информация об инициаторе:

| Параметр | Данные |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Контактный телефон |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Адрес регистрации/проживания |  |
| Возраст |  |
| Семейное положение |  |
| Состав семьи |  |
| Образование | Среднее специальное. Областное государственное бюджетное учреждение «Иркутский базовый медицинский колледж», медицинская сестра |
| Дополнительное образование | Школа Cake School (Регистрационный номер лицензии № Л035-01298-77/01020952 от 15.05.2024), сертификат об освоении дополнительной образовательной программы «Бенто-торты», дата выдачи 28 октября 2024 г. |
| Статус на момент подачи | Физическое лицо, не зарегистрированное в качестве самозанятого или ИП. Ранее предпринимательскую деятельность не осуществляла. |
| Наличие санитарной книжки | Имеется (копия прилагается) |
| Прохождение медосмотра | Ежегодно |
| Соблюдение санитарных норм | При приготовлении планируется использовать: шапочку, фартук, перчатки; сырье только свежее и качественное |
| Наличие помещения | Имеется в собственности (выписка из ЕГРН прилагается), площадь кухни 20 кв. м, что достаточно для организации рабочей зоны |

## 2. Цель проекта

Суть проекта: организация домашней кондитерской полного цикла с возможностью раздельного хранения сырья, заготовок и готовой продукции, а также изготовления кондитерских изделий с индивидуальным дизайном (съедобная печать).

Адрес осуществления деятельности: 
Площадь дома –____кв. м, площадь кухни –____кв. м, что позволяет организовать выделенную рабочую зону с разделением на «грязную» и «чистую» зоны.

Ключевые преимущества инициатора:

- Наличие профильного образования (медицинское) и дополнительного обучения по программе «Бенто-торты»;

- Наличие санитарной книжки, ежегодное прохождение медосмотра;

- Готовность соблюдать санитарные нормы (использование шапочки, фартука, перчаток, только свежие продукты);

- Наличие помещения, пригодного для организации домашней кондитерской.

Цель проекта: создание домашней кондитерской с нуля, выход на ежемесячную выручку 30 000 – 50 000 руб. и чистую прибыль от 15 000 руб. за счет приобретения профессионального оборудования и расширения ассортимента (в том числе за счет съедобной печати).

Организационно-правовая форма предприятия: Самозанятый.

Запрашиваемая сумма: 350 000 руб.

Срок реализации проекта: 12 месяцев

## 3. Описание услуги

После приобретения оборудования планируется начать производство и реализацию кондитерских изделий.

Ассортимент

| Категория | Продукция | Особенности |
| --- | --- | --- |
| Торты на заказ | Бисквитные, многоярусные, с мастикой | Использование съедобной печати для фототортов, детских и корпоративных заказов |
| Порционные десерты | Капкейки, десерты в стаканчиках | Для фуршетов, кейтеринга, подарков |
| Съедобная печать | Печать на вафельной бумаге, сахарной бумаге | Дополнительная услуга для украшения тортов, пряников, капкейков |
| Бенто-торты | Размер S, L, XL | Для небольших праздников, подарков |

### Целевая аудитория

| Сегмент | Описание |
| --- | --- |
| Семьи с детьми | Детские праздники, дни рождения |
| Молодежь 20–35 лет | Свадьбы, фототорты, подарки |
| Корпоративные клиенты | Офисные доставки, банкеты, новогодние подарки |
| Туристы (сезон) | Десерты на вынос, сувенирная продукция с байкальской символикой |

4. Способ реализации проекта

Реализация проекта будет проходить на территории Ольхонского района следующим путями:

1) Заключение социального контракта для покупки необходимого оборудования.

2)  Приобретение оборудования.

3) Начало реализации услуг и рекламы.

4) Планирование и согласование вкуса, дизайна и количества десерта с заказчиками

5) Приготовление десерта

6) Передача десерта заказчику(доставка, самовывоз)

5. Анализ рынка

Ключевой проблемой для кондитеров и покупателей Ольхонского района является полное отсутствие услуги съедобной печати на территории района. Ни один из кондитеров, работающих в Еланцах, ни кондитеры на острове Ольхон не предоставляют возможность печати на вафельной или сахарной бумаге. Для изготовления торта с фотографией, детского торта с любимым персонажем, корпоративного торта с логотипом или любого другого изделия с индивидуальным дизайном кондитерам и их клиентам приходится заказывать съедобную печать в Иркутске.

Это влечет за собой ряд серьезных неудобств. Во-первых, это дополнительные затраты на доставку, которые увеличивают себестоимость готового изделия и, как следствие, конечную цену для покупателя. Во-вторых, это длительные сроки ожидания – доставка из Иркутска занимает от одного до трех дней, что делает невозможным выполнение срочных заказов. В-третьих, это риски, связанные с транспортировкой, так как печатные элементы могут повредиться при пересылке. В-четвертых, это отсутствие возможности оперативно внести изменения в дизайн или исправить ошибки, что особенно критично при индивидуальных заказах.

Жители района, желающие заказать торт с индивидуальным дизайном, а также местные кондитеры, нуждающиеся в декоре для своих изделий, вынуждены планировать заказы заранее, закладывать дополнительные средства на доставку и мириться с рисками, связанными с пересылкой хрупких элементов.

Основными критериями при выборе кондитера для населения являются качество продукции, приемлемые расценки, возможность получить заказ в нужный срок, а также наличие широкого ассортимента и индивидуальный подход. Услуга съедобной печати сегодня становится все более востребованной, особенно для детских праздников, свадеб, юбилеев и корпоративных мероприятий. Ее отсутствие на месте значительно ограничивает возможности как кондитеров, так и их клиентов.

Инициатор проекта имеет медицинское образование, что обеспечивает высокий уровень соблюдения санитарных норм, а также прошла обучение и имеет опыт в приготовлении десертов. Санитарная книжка имеется, медосмотр проходит ежегодно. При приготовлении продукции планируется использовать только свежие и качественные продукты, а также средства индивидуальной защиты – шапочку, фартук, перчатки.

Наличие собственного принтера для съедобной печати позволит предлагать услугу, которая в настоящее время полностью отсутствует на территории всего Ольхонского района. Это дает возможность не только удовлетворить спрос местных жителей, но и привлекать клиентов из других населенных пунктов района, включая Еланцы и Хужир, а также сотрудничать с кондитерами района, которые смогут заказывать декор для своих изделий без необходимости обращаться в Иркутск.

Все виды кондитерских изделий будут оцениваться исходя из средне рыночной стоимости в указанной сфере. Цены на продукцию будут соответствовать качеству используемых ингредиентов и сложности исполнения, при этом услуга съедобной печати будет предлагаться по ценам ниже, чем у конкурентов из Иркутска с учетом доставки.

Таким образом, открытие домашней кондитерской в деревне _______с уникальной для района услугой съедобной печати позволит закрыть существующую нишу на локальном рынке, обеспечить жителей __________и окрестностей качественной продукцией без необходимости поездок в районный центр, а также предоставить кондитерам всего Ольхонского района возможность заказывать декор на месте без обращения в Иркутск.

6. Организационно-правовые аспекты

На начальном этапе планируется предоставление услуг  кондитером в качестве самозанятого, пользуясь упрощённой системой налогообложения. Самозанятые платят НПД по ставке 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц.

7. Маркетинг

Ценовая стратегия: Все виды работ будут оцениваться исходя из среднерыночной стоимости в указанной сфере в регионе, и стоимости закупаемых продуктов.

Продвижение будет осуществляться через следующие каналы:

| Канал | Описание |
| --- | --- |
| Социальные сети (VK, MAX) | Создание и ведение профиля, публикация фото и видео готовых изделий, демонстрация чистоты на кухне, использования СИЗ |
| Местные группы и чаты | Размещение информации в районных группах (Ольхонское сообщество, Куреть и т.д.) |
| Сарафанное радио | Система скидок за рекомендации и отзывы |
| Сотрудничество с гостевыми домами и кафе | Размещение брошюр с рекламой в гостевых домах, для привлечения туристов |

8. Производственный план

Для домашней кондитерской соблюдение санитарных норм является ключевым фактором успеха и доверия клиентов.

Инициатором обеспечено:

- Наличие санитарной книжки с отметками о прохождении медосмотра;

- Медосмотр проходит ежегодно в установленном порядке;

- При приготовлении продукции планируется использовать средства индивидуальной защиты: шапочка, фартук, перчатки;

- Сырье будет закупаться только свежее и качественное у проверенных поставщиков с соблюдением условий хранения и сроков годности.

Планируемые улучшения с использованием оборудования:

- Раздельное хранение сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в разных холодильных устройствах (холодильник, морозильная камера, витрина) для исключения перекрестного загрязнения;

- Выделенная рабочая зона на кухне площадью 20 кв. м с четким разделением на «грязную» и «чистую» зоны.

## 9. Организационный план

Приложение 1. Список приобретаемого оборудования

Магазин: «Матрица», г. Иркутск, ул. Кирова, 40

| № | Наименование оборудования | Модель | фото | Характеристики | Цена за ед. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Витрина холодильная | Бирюса B600KD |  | Шкаф-витрина с динамическим охлаждением, электронное управление, цвет – черный фронт, глухая дверь, температура +1…+7°C, габариты 203x67x70 см, объем 540 л | 58 800 |
| 2 | Морозильная камера | Бирюса 6047SN |  | Полноразмерная морозильная камера, цвет – белый, температурный режим +10…-20°C, электронное управление, система No Frost, режим замораживания, габариты 180x60x62,5 см, объем 280 л | 44 700 |
| 3 | Посудомоечная машина | Бирюса DWF-410/5M |  | Бытовая посудомоечная машина, компактная, для качественной обработки и дезинфекции посуды | 21 700 |
| 4 | Блендер погружной | Moulinex Infiny Force Pro DD95MD10 |  | Погружной блендер, профессиональная мощность, для приготовления муссов, начинок, эмульсий | 16 800 |
| 5 | Вытяжка подвесная | Gorenje WHU629EX/M |  | Цвет – серебристый/прозрачный (стекло), производительность 249 м³/ч, мощность 90 Вт, режимы – отвод/циркуляция, ширина 59 см | 8 000 |
| 6 | Ноутбук | InfiniX XBOOK 15 YL51A5 |  | 15,6" экран, разрешение 1920x1080, IPS, AMD Ryzen 5 7430U, 6 ядер, английская/русская раскладка, для ведения отчетности и подготовки макетов | 50 000 |
| 7 | Сушилка для овощей и фруктов | Kitfort KT-1916 |  | Цвет – серебристый, мощность 650 Вт, макс. температура 75°C, количество секций – 6, регулировка температуры, дисплей, таймер | 18 200 |
| 8 | Вакуумный упаковщик | Kitfort KT-1532 |  | Производительность 8 л/мин, мощность 130 Вт, пайка 30 см, пленка в комплекте, цвет – серебристый | 12 400 |
| 9 | Пищевой принтер | Canon PRO WiFi Cake |  | Для печати на вафельной и сахарной бумаге, создание фототортов и индивидуального дизайна | 27 500 |
| 10 | Холодильный шкаф (для сырья) | (аналог) |  | Для хранения сырья (молоко, яйца, масло, сливки) | 69 900 |
| 11 | Планетарный миксер | (аналог) |  | Для замеса бисквитов, кремов, меренги, увеличения объемов производства | 22 000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 350 000 |

Примечания

Все чеки и документы, подтверждающие приобретение оборудования, будут приложены к отчетности.

Оборудование приобретается в магазине «Матрица» по адресу: г. Иркутск, ул. Кирова, 40.

В случае отсутствия отдельных позиций в магазине «Матрица», приобретение осуществляется в специализированных магазинах с предоставлением чеков.

Вся сумма социального контракта (350 000 руб.) полностью израсходована на приобретение оборудования.

Обязательства инициатора

В случае увеличения стоимости товара обязуюсь выплатить недостающую сумму из личных средств.

В случае отсутствия товара на складе, или в магазине обязуюсь заменить товар на соответствующий по цене, характеристикам и качеству, с предоставлением подтверждающих документов.

10. Примерный прайс на оказываемые услуги

### Кондитерские изделия:

| № | Наименование | Вес/количество | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бенто-торт “Размер S” | 400–450 гр | 1 300 |
| 2 | Бенто-торт “Размер L” | 600–700 гр | 1 650 |
| 3 | Бенто-торт “Размер XL” | 850–1000 гр | 1 950 |
| 4 | Торт ванильный с разными начинками | от 1,5 кг | 1 750/кг |
| 5 | Торт “Молочный ломтик, малина в шоколаде” | от 1,5 кг | 1 900/кг |
| 6 | Торт “Красный бархат” | от 1,5 кг | 1 900/кг |
| 7 | Торт “Открытый медовик” | от 1,5 кг | 1 700/кг |
| 8 | Набор трайфлов | 4 шт | 1 500 |
| 9 | Набор трайфлов | 6 шт | 2 250 |
| 10 | Пирожное “Эскимо” | 1 шт | 200 |

### Дополнительные услуги:

| Услуга | Стоимость |
| --- | --- |
| Декор, топперы, шоколадные фигурки | Обсуждается отдельно |
| Съедобная печать (на вафельной/сахарной бумаге) | от 300 руб. за изображение |

11. Календарный план

| № | Этап | Начало | Завершение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача документов на социальный контракт | Март 2026 г. | Март 2026 г. |
| 2 | Регистрация самозанятого | Март 2026 г. | Март 2026 г. |
| 3 | Закупка оборудования согласно смете | Апрель 2026 г. | Май 2026 г. |
| 4 | Монтаж и организация рабочего места | Май 2026 г. | Май 2026 г. |
| 5 | Начало осуществления предпринимательской деятельности | Июнь 2026 г. | На постоянной основе |

| 12. Финансовый план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество услуг в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цена | июн.26 | июл.26 | авг.26 | сен.26 | окт.26 | ноя.26 | дек.26 | янв.27 | фев.27 | мар.27 |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бенто S | 1 300р. | 8 | 12 | 15 | 12 | 8 | 6 | 8 | 5 | 10 | 12 |
| Бенто L | 1 650р. | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| Бенто XL | 1 950р. | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Торт ванильный | 1750 р.кг | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Торт “Молочный ломтик” | 1900 р.кг | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Торт “Красный бархат” | 1900 р.кг | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Торт “Открытый медовик” | 1700 р. кг | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Трайфлы (4 шт) | 1 500р. | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Трайфлы (6 шт) | 2 250р. | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Пирожное эскимо (шт) | 200р. шт | 10 | 20 | 25 | 20 | 10 | 8 | 12 | 6 | 15 | 20 |
| Съедобная печать | от 300р | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Общее количество тортов (шт) |  | 18 | 30 | 39 | 30 | 18 | 15 | 23 | 12 | 25 | 30 |
| Итого |  | 30000 | 45000 | 55000 | 50000 | 35000 | 30100 | 40000 | 25000 | 45000 | 50000 |

| Показатели | апр.26 | май.26 | июн.26 | июл.26 | авг.26 | сен.26 | окт.26 | ноя.26 | дек.26 | янв.27 | фев.27 | мар.27 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы: | 350 000 | 0 | 30 000 | 45 000 | 55 000 | 50 000 | 35 000 | 30 100 | 40 000 | 25 000 | 45 000 | 50 000 | 755 100 |
| Гос.соц. помощь по соц.контракту | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 |
| Выручка | 0 | 0 | 30 000 | 45 000 | 55 000 | 50 000 | 35 000 | 30 100 | 40 000 | 25 000 | 45 000 | 50 000 | 405 100 |
| Расходы: | 350 000 |  | 15000 | 21800 | 26400 | 24000 | 17200 | 14804 | 19400 | 12500 | 21800 | 24 200 | 547 104 |
| Приобретение основных средств | 350 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 |
| Приобретение материалов и сырья | 0 |  | 12 000 | 18 000 | 22 000 | 20 000 | 14 000 | 12 000 | 16 000 | 10 000 | 18 000 | 20 000 | 162 000 |
| Электроэнергия |  |  | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 1 800 | 1 500 | 2 000 | 2 200 | 18 900 |
| Налоги 4% |  |  | 1 200 | 1 800 | 2 200 | 2 000 | 1 400 | 1 204 | 1 600 | 1 000 | 1 800 | 2 000 | 16 204 |
| Чистая прибыль |  |  | 15 000 | 23 200 | 28 600 | 26 000 | 17 800 | 15 296 | 20 600 | 12 500 | 23 200 | 25 800 | 207 996 |
| Срок окупаемости, мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |

### Пояснения к финансовому плану

- Выручка рассчитана на основе детализации по месяцам (см. Приложение 2). Суммы округлены для наглядности.

- Получение субсидии – 350 000 руб. перечислены в июне 2026 г. после одобрения социального контракта. Вся сумма израсходована на приобретение оборудования (11 единиц).

- Расходы на материалы и сырье составляют 40% от выручки.

- Электроэнергия рассчитана с учетом использования всего оборудования (холодильный шкаф, витрина, морозильная камера, миксер, блендер, принтер, посудомоечная машина, вытяжка, вакууматор, сушилка, ноутбук).

- Налог 4% – налог на профессиональный доход (самозанятость), уплачивается с выручки.

- Чистая прибыль = Итого доходы – Итого расходы.

## Срок окупаемости – 14–15 месяцев. Накопленная чистая прибыль за период июнь 2026 – март 2027 составляет 207 900 руб. Полная окупаемость вложенных средств (350 000 руб.) наступит в августе–сентябре 2027 г.

## 13. Риски и способы их минимизации

| Риск | Вероятность | Способ минимизации |
| --- | --- | --- |
| Поломка оборудования | Низкая | Приобретение техники с гарантией (не менее 12 мес.) в проверенных магазинах. Своевременное техническое обслуживание. |
| Низкий спрос в первые месяцы | Средняя | Акцент на уникальное предложение (съедобная печать, фототорты). Активная реклама в местных группах. Система скидок за рекомендации. |
| Претензии по качеству или санитарии | Очень низкая | Ежегодный медосмотр, использование СИЗ, раздельное хранение в разном оборудовании, работа только со свежими продуктами. |
| Рост цен на сырье | Средняя | Формирование запасов муки, сахара, масла (длительного хранения). Гибкая ценовая политика. |
| Логистические сложности (удаленность Ольхонского района) | Средняя | Формирование запасов продуктов длительного хранения. Сотрудничество с местными поставщиками. |

### 14. Заключение

### Подтверждение санитарной безопасности

В подтверждение серьезности подхода к санитарной безопасности и качеству продукции инициатор заявляет:

- Санитарная книжка имеется (копия прилагается к пакету документов).

- Медицинский осмотр проходит ежегодно в установленном порядке.

- При приготовлении кондитерских изделий обязательно будут использоваться:

  - одноразовая шапочка или косынка;

  - чистый фартук (смена по мере загрязнения);

  - одноразовые перчатки (меняются при смене вида работ).

- Для приготовления продукции будет использоваться только свежее и качественное сырье с действующими сроками годности. Закупка планируется у проверенных поставщиков.

- После приобретения оборудования будет организовано раздельное хранение сырья, полуфабрикатов и готовых изделий в разных холодильных устройствах, что полностью исключает риск перекрестного загрязнения.

### Заключение

Предлагаемый бизнес-план направлен на приобретение оборудования, необходимого для организации домашней кондитерской с нуля. Наличие медицинского образования, профильных курсов, санитарной книжки и ежегодного медосмотра подтверждают готовность инициатора соблюдать все санитарные требования. Использование СИЗ и свежих продуктов гарантирует безопасность готовой продукции для конечных потребителей, что является важным аргументом при рассмотрении заявки на социальный контракт.

## Приложения к бизнес-плану

- Копия санитарной книжки.

- Портфолио готовых работ (3–5 фото с подписью «Работы инициатора»).

- Выписка из ЕГРН (подтверждение права собственности на жилое помещение).

- Копия сертификата об освоении программы «Бенто-торты».

__________________                        ________________                               ____________________________

Дата	       Подпись инициатора	         ФИО инициатора

Работы инициатора